## 阶段任务
大项目 | 小项目 | 负责人 | 成果物 | 计划开始日 | 计划终了日 | 实际开始日 | 实际终了日 | 状态 | 备考
数据库创建 | 数据库创建 | 董康、聂玉超 | 数据库脚本文件 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 2018-12-17 | 2018-12-19
实体类创建 | 实体类创建 | 董康、聂玉超 | 程序代码 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-20 | 2018-12-20
接口管理平台模型录入 | 接口管理平台模型录入 | 董康、聂玉超 | 平台文件 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-21
用户管理接口录入 | 用户管理 | 方路遥 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-25
| 角色管理 | 胡上彪 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-25
| 令牌管理 | 聂玉超 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
菜单管理接口录入 | 菜单管理 | 董康 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
| 菜单项管理 | 董康 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
部门管理接口录入 | 部门管理 | 胡上彪 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-25
服务管理接口录入 | 服务注册/注销 | 张书玮、石晶 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
| 服务发布/撤回 | 张书玮、石晶 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
| 服务查询 | 张书玮、石晶 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
| 服务调用 | 张书玮、石晶 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
| 服务订购与授权 | 杨惠文 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
负载均衡接口录入 | 带负载均衡策略的服务调用 | 张书玮 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
服务监控接口录入 | 服务调用次数统计 | 董康 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
| 服务状态查询 | 张书玮 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
个人中心接口录入 | 用户个人信息管理 | 方路遥 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-25
| 用户服务查看 | 张书玮 | 平台文件 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-21 | 2018-12-24
接口核对 | 接口核对 | 聂玉超 | 平台文件 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-21 | 2018-12-25
备注