## 阶段任务
大项目 | 小项目 | 负责人 | 成果物 | 计划开始日 | 计划终了日 | 实际开始日 | 实际终了日 | 状态 | 备考
用户管理 | 用户管理 | 方路遥 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 角色管理 | 方路遥 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 权限管理 | 方路遥 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 令牌管理 | 聂玉超 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
服务管理 | 服务注册/注销 | 张书玮 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务发布/撤回 | 张书玮 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务查询 | 张书玮 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务订购与授权 | 方路遥、吴雨辞 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
服务描述文件管理 | 服务描述文件查询 | 杨惠文、胡上彪 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务描述文件增加 | 杨惠文、胡上彪 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务描述文件删除 | 杨惠文、胡上彪 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务描述文件修改 | 杨惠文、胡上彪 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
负载均衡 | 负载均衡器服务列表缓存 | 聂玉超 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 带负载均衡策略的服务调用 | 张书玮 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
服务熔断 | 服务熔断组件集成 | 聂玉超 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
服务监控 | 服务调用次数统计 | 董康 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务状态查询 | 董康 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
外部工具链 | 组件开发工具 | 杨海宁 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 组件调用服务 | 杨海宁 | 详细设计文档 | 2018-11-23 | 2018-11-29
前端页面 | 用户管理 | 吴瑶瑶 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 角色管理 | 吴瑶瑶 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 权限管理 | 吴瑶瑶 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务注册/注销 | 吴瑶瑶 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务发布/撤回 | 吴瑶瑶 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务查询 | 吴瑶瑶 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务订购与授权 | 吴瑶瑶 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务描述文件查询 | 王雅嫚 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务描述文件查询 | 王雅嫚 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务描述文件增加 | 王雅嫚 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务描述文件删除 | 王雅嫚 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
| 服务描述文件修改 | 王雅嫚 | 原型设计文件 | 2018-11-23 | 2018-11-29
数据库设计 | 数据库设计 | 聂玉超 | 数据库设计说明书 | 2018-11-23 | 2019-01-04
备注 | QA工作由董康负责