## 阶段任务
类目 | 大项目 | 小项目 | 负责人 | 成果物 | 计划开始日 | 计划终了日 | 实际开始日 | 实际终了日 | 状态 | 备考
后端 | 用户管理 | 用户管理 | 方路遥 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-07
|  | 角色管理 | 董康 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-08
|  | 令牌管理 | 聂玉超 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-03
| 菜单管理 | 菜单管理 | 董康 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-03
|  | 菜单项管理 | 董康 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-03
| 部门管理 | 部门管理 | 胡上彪 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
| 服务管理 | 服务注册/注销 | 张书玮、石晶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-04
|  | 服务发布/撤回 | 张书玮、石晶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-04
|  | 服务查询 | 张书玮、石晶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-04
|  | 服务调用 | 张书玮、石晶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-04
|  | 服务订购与授权 | 杨惠文 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-09 | 2018-12-28 | 2019-01-09
| 授权控制 | 授权控制 | 石晶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-09 | 2018-12-28 | 2019-01-03
| 负载均衡 | 带负载均衡策略的服务调用 | 张书玮 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-11
| 服务监控 | 服务调用次数统计 | 董康 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-03
|  | 服务状态查询 | 张书玮 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-11
| 个人中心 | 用户个人信息管理 | 方路遥 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-11
|  | 用户服务查看 | 杨惠文 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-11
前端 | 服务管理 | 检索服务 | 王雅嫚 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
|  | 注册服务 | 王雅嫚 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
|  | 编辑服务 | 王雅嫚 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
|  | 授权管理 | 王雅嫚 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
| 用户管理 | 添加用户 | 王雅嫚 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-11
|  | 编辑用户 | 王雅嫚 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-11
|  | 检索用户 | 王雅嫚 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-11
|  | 授权服务 | 王雅嫚 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08
|  | 用户登陆 | 王雅嫚 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-11
|  | 用户注册 | 王雅嫚 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-11
|  | 修改密码 | 王雅嫚 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 2019-01-11
| 部门管理 | 添加部门 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
|  | 编辑部门 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
|  | 检索部门 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
| 角色管理 | 添加角色 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
|  | 编辑角色 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
|  | 检索角色 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
|  | 角色授权 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2018-12-28 | 2019-01-06
| 菜单管理 | 添加菜单 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-20 | 2019-01-08
|  | 编辑菜单 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-20 | 2019-01-08
|  | 添加菜单项 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-20 | 2019-01-08
|  | 编辑菜单项 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-20 | 2019-01-08
|  | 初始化页面菜单 | 吴瑶瑶 | 代码 | 2019-01-08 | 2019-01-20 | 2019-01-08
| 个人中心 | 用户信息 | 王雅嫚 | 代码 | 2019-01-12 | 2019-01-20 | 2019-01-20
|  | 个人服务 | 王雅嫚 | 代码 | 2019-01-21 | 2019-01-25
| 首页 | 首页 | 王雅嫚 | 代码 | 2019-01-21 | 2019-01-25
备注