## 阶段任务
类目 | 大项目 | 小项目 | 负责人 | 成果物 | 计划开始日 | 计划终了日 | 实际开始日 | 实际终了日 | 状态 | 备考
后端 | 用户管理 | 用户管理 | 张书玮 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
|  | 角色管理 | 张书玮 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
|  | 令牌管理 | 张书玮 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
| 菜单管理 | 菜单管理 | 张书玮 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
|  | 菜单项管理 | 张书玮 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
| 部门管理 | 部门管理 | 张书玮 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
| 服务管理 | 服务注册/注销 | 董康 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
|  | 服务发布/撤回 | 董康 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
|  | 服务查询 | 董康 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
|  | 服务调用 | 董康 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
|  | 服务订购与授权 | 董康 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
| 授权控制 | 授权控制 | 董康 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
| 负载均衡 | 带负载均衡策略的服务调用 | 胡上彪 | 测试结果
| 服务监控 | 服务调用次数统计 | 胡上彪 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
|  | 服务状态查询 |  | 测试结果
| 个人中心 | 用户个人信息管理 |  | 测试结果
|  | 用户服务查看 |  | 测试结果
前端 | 组件开发工具 | 组件开发工具 | 方路遥 | 测试结果 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 2019-01-05
| 服务管理 | 检索服务 |  | 测试结果
|  | 注册服务 |  | 测试结果
|  | 编辑服务 |  | 测试结果
|  | 授权管理 |  | 测试结果
| 用户管理 | 添加用户 |  | 测试结果
|  | 编辑用户 |  | 测试结果
|  | 检索用户 |  | 测试结果
|  | 授权服务 |  | 测试结果
|  | 用户登陆 |  | 测试结果
|  | 用户注册 |  | 测试结果
|  | 找回密码 |  | 测试结果
| 部门管理 | 添加角色 |  | 测试结果
|  | 编辑角色 |  | 测试结果
|  | 检索角色 |  | 测试结果
|  | 角色授权 |  | 测试结果
| 角色管理 | 添加角色 |  | 测试结果
|  | 编辑角色 |  | 测试结果
|  | 检索角色 |  | 测试结果
|  | 角色授权 |  | 测试结果
| 菜单管理 | 添加菜单 |  | 测试结果
|  | 编辑菜单 |  | 测试结果
|  | 添加菜单项 |  | 测试结果
|  | 编辑菜单项 |  | 测试结果
|  | 初始化页面菜单 |  | 测试结果
| 个人中心 | 用户信息 |  | 测试结果
|  | 个人服务 |  | 测试结果
| 首页 | 首页 |  | 测试结果
备注